Приложение1

к приказу управления образования

Чернянского района

от «  22 » ноября  2018 г. № 1116

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Чернянского района Белгородской области в 2018 -2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |
| 1.1. | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению ГИА-9 в 2018- 2019 учебном году в Чернянском районе. | сентябрь 2019 г. | Управление образования |
| 1.2. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2018-2019 учебном году в Чернянском районе. Издание статистического сборника по итогам проведения ГИА-9 в 2019 году. | август - октябрь 2019 г. | Управление образования |
| 1.3. | Подготовка анализа результатов ГИА-9 в 2019 году в Чернянском районе. Издание сборника аналитических материалов в разрезе учебных предметов по итогам проведения ГИА-9 в 2019 году. | сентябрь - октябрь 2019 г. | Управление образования |
| 1.4. | Обсуждение результатов ГИА-9 в 2019 году: с руководителями общеобразовательных организаций; - с учителями-предметниками. | август-сентябрь 2019 г. | Управление образования |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИЛ-9 по предметам |  |  |
| 2.1.1. | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9: - организация информирования обучающихся и родителей (законных представителей) о дополнительных периодах сдачи ГИА-9; - закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9; - определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА - 9; - организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9. | июль-август 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 2.1.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей; - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента. | июль-август 2019 г | Управление образования, ОО |
| 2.1.3. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ГИА-9. | июль-август 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 2.1.4. | Анализ программ самообследования, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | до 15 ноября 2018 г. | ОО |
| 2.1.5. | Корректировка профамм самообследования, профамм развития образовательной организации. | до 15 декабря 2018 г. | ОО |
| 2.1.6. | Организация подготовки обучающихся к ГИА-9. | в течение учебного года | ОО |
| 2.1.7. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-9. | сентябрь 2018 г. | ОО |
| 2.1.8. | Организация подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь 2018 г - февраль 2019 г. | ОО |
| 2.2. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в 9 классах в 2018/2019 учебном году в Чернянском районе Белгородской области |  |  |
| 2.2.1. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9, в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в рамках оценочных процедур в общеобразовательных организациях. | до 01.11.2019 г. | Управление образования, ОО |
| 2.2.2. | Трансляция эффективных педагогических практик 00 с наиболее высокими результатами ОГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории, иное). | в течение учебного года | Управление образования, ОО |
| 2.2.3. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2018 г. | Управление образования, ОО |
| 3. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 3.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения пробных экзаменов, экзаменов в основные сроки проведения ГИА-9 на территории Чернянского района, в том числе на: - приобретение бумаги, заправки катриджей; - дооборудование ППЭ. | в течение года | Управление образования |
| 3.2. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, выпускников в ППЭ. | февраль - март 2019 г. | Управление образования |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
| Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ-9, на региональном уровне: |  |  |  |
| 4.1. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для уполномоченных представителей ГЭК; | апрель 2019 г. | Управление образования |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для руководителей ППЭ; | ноябрь - декабрь 2018 г., май 2019 г. | Управление образования |
| 4.3. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для организаторов ППЭ; | ноябрь - декабрь 2018 г. |  |
| 4.4. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для технических специалистов ППЭ; | март 2019 г. | Управление образования |
| 4.5. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее - РИС); | декабрь 2018 г., февраль 2019 г. | Управление образования |
| 4.6. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС; | декабрь 2018 г., февраль 2019 г. | Управление образования |
| 4.7. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для членов конфликтной комиссии; | апрель 2019 г. | Управление образования |
| 4.8. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии | апрель 2019 г. | Управление образования |
|  | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  |  |
| 4.9. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году | март 2019 г. | Управление образования, члены предметных комиссий |
| 4.10. | Участие в итоговом зачете для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | апрель - май 2019 г. | Управление образования, члены предметных комиссий |
| 4.11. | Участие в обучающих семинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО для лиц, участвующих в проведении ГИА-9. | январь - апрель 2019 г. | Управление образования |
| 4.12. | Участие в обучающих семинарах,выбинарах, организованных Департаментом образования области, БелРЦОКО: - с руководителями муниципальных органов управления образованием; - с ответственными за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях. | в течение учебного года | Управление образования |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по учебным предметам в сентябре 2019 года: - сбор заявлений на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки основного периода; - информирование обучающихся о результатах ГИА-9 и сроках подачи апелляций. | август - сентябрь 2019 г. | Управление образования |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018 г. | Управление образования |
| 5.3. | Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9. | март 2019 г. | Управление образования |
| 5.4. | Внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - участников ГИА-9. | в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС | Управление образования |
| 5.5. | Направление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (обучающихся 9 классов) в ПМПК Белгородской области для получения заключения на создание специальных условий для обучающихся данных категорий при сдаче ГИА-9 | февраль - апрель 2019 г. | Управление образования |
| 5.6. | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году (основной срок) | февраль 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 5.7 | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году (дополнительные сроки) | март 2019г., май 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 5.8. | Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. | октябрь 2018 г. - февраль 2019 г. | Управление образования |
| 5.9. | Внесение сведений в РИС, предоставление сведений в ФИС: |  |  |
| 5.9.1. | - сведения об образовательных организациях; | февраль 2019 г. | Управление образования |
| 5.9.2. | - сведения о выпускниках 9 классов; | февраль 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 5.9.3. | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2019 г. | Управление образования |
| 5.9.4. | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; | Февраль-март 2019 г., апрель-май 2019 г. (в зависимости от этапа ГИА) | Управление образования |
| 5.9.5. | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; | 01.03.2019 г. | Управление образования |
| 5.9.6. | - сведения о членах предметных комиссий; | не позднее 2 недель до экзамена | Управление образования |
| 5.9.7. | - сведения об участниках итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. | по отдельному графику | Управление образования |
| 5.10. | Внесение предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-9 по обязательным предметам но ППЭ. | январь 2019 г. | Управление образования |
| 5.11. | Внесение предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по ППЭ | март 2019 г. | Управление образования |
| 5.12. | Организация и проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном уровне | февраль 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 5.13. | Организация и проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ по предметам по выбору на муниципальном уровне | март 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 5.14. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | апрель - май 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 5.15. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИЛ-9, в том числе: - оборудование системами видеонаблюдения; - оборудование металлоискателями; - оборудование медицинских кабинетов; - оборудование аудиторий, в т.ч. для лиц с ОВЗ. | Не позднее чем за 2 недели до проведения ГИА (в зависимости от этапа) | Управление образования, ОО |
| 5.16. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ПГ1Э, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Управление образования, ОО |
| 6. | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИЛ-9 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 6.1. | сбор информации от МОУО об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах; | март 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 6.2. | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов; | март -май 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 6.3. | определение списка лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии ассистента в аудитории, в использовании необходимых технических средств; | март -май 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 6.4. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов в т. ч.: - материально-технических условий в ППЭ, - оборудование аудиторий в ППЭ; - оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами; - организация питания. | в период проведения ГИА-9 | Управление образования, ОО |
| 7. | Организация общественного наблюдения |  |  |
| 7.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. | январь - сентябрь 2019 года | Управление образования, ОО |
| 7.2. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. | март - сентябрь 2019 года | Управление образования, ОО |
| 7.4. | Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей. | апрель-май 2019 года | Управление образования, ОО |
| 8. | Проведение ГИА-9 в соответствии с утверждённым расписанием. | апрель - июнь, сентябрь 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9. | Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году в Чернянском районе |  |  |
| 9.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | в течение учебного года | Управление образования, ОО |
| 9.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах управления образования, ОО. | в течение учебного года | Управление образования, ОО |
| 9.3. | Актуализация информационных ресурсов о проведении ГИА-9 в 2019 году (информационные стенды и официальные сайты общеобразовательных организаций) | в течение учебного года | Управление образования, ОО |
| 9.4. | Подготовка и проведение совещаний, родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций. | в течение учебного года | Управление образования |
| 9.5. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА-9 в ОО. | в течение учебного года | Управление образования |
| 9.6. | Проведение совещания с руководителями ППЭ, организаторами, техническими специалистами на тему «Организация работы ППЭ». | март 2019 г., май 2019 г. | Управление образования |
| 9.7. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2019 году. | в течение учебного года. | Управление образования |
| 9.8. | Проведение мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. | январь-март 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9.9. | Участие региональных родительских собраний «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». | январь-апрель 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9.10. | Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся: осуществление специалистами ПМСС- центров, школьных социально-психологических служб консультативных, профилактических, психопросветительских, диагностических, коррекционноразвивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с субъектами образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители/законные представители). | постоянно | Управление образования, , ОО |
| 9.11. | Доведение до образовательных организаций, участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. | январь - апрель 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9.12. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9.13. | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий | в период проведения ГИА-9 | Управление образования, ОО |
| 9.14. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА-9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь - г., май - г. | Управление образования, ОО |
| 9.15. | Участие в региональном родительского собрания «Особенности проведения ГИА-9 в 2019 году». | декабрь 2018 г. | Управление образования, ОО |
| 9.16. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году на муниципальном уровне. | ноябрь 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9.17. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году на уровне образовательной организации. | январь-март 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 9.18. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2019 году | февраль 2019 г. | Управление образования, ОО |
| 10. | Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 10.1. | Проведение контрольных мероприятий по выполнению требований к публикации на официальных сайтах ОО следующей информации: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам - до 31 декабря - о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля. | декабрь 2018- январь 2019 г., апрель 2019 г. | Управление образования |
| 10.2. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА: - присутствие работников управления образования в местах проведения итогового собеседования по русскому языку; | март, май 2019 г. | Управление образования |